Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства

образования Кировской области

от №

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2024 – 2025 учебном году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** | **Результат исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам** **основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)** |
| 1.1 | Подготовка распоряжений министерства образования Кировской области (далее – МОКО) по организации и проведению ГИА-9 в Кировской области в 2025 году: |  |  | обеспечение проведения ГИА в 2025 году в соответствии с законодательством,разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в Кировской области в 2025 году |
| 1.1.1 | Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведениюГИА-9 | декабрь 2024 г. – январь 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО) |
| 1.1.2 | Утверждение состава апелляционной комиссии по проведению ГИА-9 | январь 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.3 | Утверждение сроков проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 | февраль 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.4 | Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9 | февраль – март 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.5 | Утверждение состава комиссии по тиражированию и комплектованию экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена | март – апрель 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.6 | Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-9 | март – апрель 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.7 | Утверждение составов руководителей, организаторов пунктов проведения ГИА-9 и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты) | апрель – май2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.8 | Утверждение минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам при проведении ГИА-9 | апрель 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.9 | Утверждение списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9 | апрель – май 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.1.10 | Определение пунктов проведения ГИА-9 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период | август 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2 | Подготовка распоряжений МОКО по организации и проведению ГИА-11 в Кировской области в 2025 году: |  |  |
| 1.2.1 | Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведениюГИА-11 | декабрь 2024 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.2 | Утверждение списка пунктов проведения ГИА-11 | декабрь 2024 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.3 | Утверждение состава апелляционной комиссии по проведению ГИА-11 | декабрь 2024 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.4 | Утверждение состава лиц, ответственных за обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11 | февраль 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.5 | Утверждение сроков проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-11 | февраль 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.6 | Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период | февраль – март 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.7 | Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-11 | март 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.8 | Утверждение составов руководителей, организаторов и ассистентов пунктов проведения ГИА-11 | март 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.2.9 | Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период | август 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.3 | Утверждение составов комиссий по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | февраль – март 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 1.4 | Утверждение списков педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА:- в досрочный период;- в основной период;- в дополнительный период | май 2025 г.август 2025 г.октябрь 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС) |
| 1.5 | Утверждение изменений в распоряжениях МОКО по организации и проведению ГИА | по мере необходимости в связи с изменениями законодательства | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| **2. Финансовое обеспечение ГИА** |
| 2.1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Кировской области, в том числе на:- выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА;- оплату работ непедагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА;- обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА-11;- обновление компьютерной техники пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);- обеспечение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 расходными материалами;- техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) и ППЭ;- обновление программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА;- обновление носителей ключевой информации для членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11;- организация обучения председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 и ГИА-9 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ);- приобретение химических реактивов для проведения ГИА-9 по химии | январь – март 2025 г. | МОКО (управление финансами), ЦОКО | финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2025 году |
| 2.2 | Размещение заказов и заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:- приобретение лицензий на обработку экзаменационных материалов ГИА-9;- приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольных измерительных материалов в электронной форме для ГИА-9 (программное обеспечение АИС ГИА ПК «Устный экзамен»);- функционирование системы видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);- приобретение оборудования для РЦОИ и ППЭ;- подключение к личному кабинету ППЭ посредством защищенной сети передачи данных ГИА-11 ViPNet 21387 | февраль – май 2025 г. | ЦОКО |
| 2.3 | Заключение договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль – сентябрь 2025 г. | ЦОКО |
| **3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА** |
| 3.1 | Планирование работы ЦОКО как РЦОИ:- актуализация документов по обеспечению информационной безопасности;- формирование и утверждение схем организации приемки и обработки экзаменационных материалов, хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов, обработки апелляций;- подготовка к функционированию достаточного количества помещений в соответствии с утвержденными схемами;- установка и пусконаладка необходимого технологического оборудования, систем видеонаблюдения, каналов связи, аппартно-программных комплексов;- назначение ответственных за выполнение необходимых операций сотрудников РЦОИ;- обучение, инструктирование сотрудников РЦОИ по выполнению возложенных функций, освоению и эксплуатации установленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями информационной безопасности;- оформление акта готовности РЦОИ;- обеспечение охраны и режима информационной безопасности РЦОИ;- обеспечение функционирования системы контроля за выполнением работ сотрудниками РЦОИ | ноябрь – декабрь 2024 г.январь – февраль 2025 г.март 2025 г.март, май 2025 г.март, май 2025 г.март, май 2025 г.февраль 2025 г.постояннопостоянно | ЦОКО | обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с установленным порядком проведения ГИА,обеспечение ведения РИС |
| 3.2 | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085: |  |  |
| 3.2.1 | Сведения о МОКО, ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года:- для проведения ГИА-9;- для проведения ГИА-11 | по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| 3.2.2 | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде:- для проведения ГИА-9;- для проведения ГИА-11 | по графику ФЦТ | ЦОКО |
| 3.2.3 | Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов:- для проведения ГИА-9;- для проведения ГИА-11 | по графику ФЦТ | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| 3.2.4 | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий | по графику ФЦТ | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| 3.2.5 | Сведения о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | ЦОКО, председатели предметных комиссий  |
| 3.2.6 | Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники ГИА с ОВЗ) | по графику ФЦТ | ЦОКО, образовательные организации |
| 3.2.7 | Сведения об общественных наблюдателях  | по графику ФЦТ | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| 3.3 | Формирование сети пунктов проведения ГИА-11 | декабрь 2024 г. – январь 2025 г. | ЦОКО |
| 3.4 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ:- организация работы по информированию участников ГИА с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов;- учет особенностей здоровья участников ГИА с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для участников ГИА с ОВЗ;- проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организации ГИА для участников ГИА с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития;- информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития | до 31 декабря 2024 г.декабрь 2024 г.,февраль 2025 г.по отдельному графикуне позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена | ОМС, образовательные организацииЦОКОЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМСЦОКО |
| 3.5 | Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:- формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;- формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;- обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования;- обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки | по графику ФЦТянварь, февраль,  январь 2025 г.февраль, март, апрель 2025 г.февраль, март, апрель 2025 г. | ЦОКО, образовательные организации |
| 3.6 | Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):- формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;- формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения);- обучение ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях;- обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;- обеспечение образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения;- обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | по графику ФЦТноябрь 2024 г.ноябрь 2024 г.декабрь 2024 г.,декабрь 2024 г., февраль, апрель 2025 г.декабрь 2024 г., февраль, апрель 2025 г. | ЦОКО, образовательные организации |
| 3.7 | Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах:- председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9 (для утверждения);- председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утверждения);- председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования);- председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования)- председателя апелляционной комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования);- председателя апелляционной комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования) | по запросу Рособрнадзора | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 3.8 | Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11:- государственной экзаменационной комиссии;- апелляционной комиссии;- предметных комиссий | декабрь 2024 г.декабрь 2024 г.февраль – март 2025 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий |
| 3.9 | Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9:- государственной экзаменационной комиссии;- апелляционной комиссии;- предметных комиссий | январь 2025 г.январь 2025 г.февраль – март 2025 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организациипредседатели предметных комиссий |
| 3.10 | Организация проведения и проверки ответов участников итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | декабрь 2024 г., февраль, апрель 2025 г. | ЦОКО |
| 3.11 | Организация проведения и проверки ответов участников итогового собеседования в основной и дополнительные сроки | февраль, март, апрель 2025 г. | ЦОКО |
| 3.12 | Формирование сети пунктов проведения ГИА-9 | январь – февраль 2025 г. | ЦОКО |
| 3.13 | Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА: |  |  |
| 3.13.1 | Организация взаимодействия с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный университет», региональным координатором корпуса общественных наблюдателей по привлечению студентов к общественному наблюдению, в том числе к онлайн-наблюдению | январь, март – июль 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 3.13.2 | Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО, в СМИ | февраль, март, август 2025 г. | ЦОКО |
| 3.13.3 | Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | март – июнь, август – сентябрь 2025 г. | МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС |
| 3.13.4 | Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции) | при приеме заявления на аккредитацию | МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС |
| 3.14 | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:  |  |  |
| 3.14.1 | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ППЭ и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | по графику Рособранадзора | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.14.2 | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов | по графику Рособранадзора | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.14.3 | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по графику Рособранадзора | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.14.4 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ППЭ и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | по графику Рособранадзора | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.14.5 | Участие в региональном тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов | по графику Рособранадзора | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.15 | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена: тренировочное мероприятие по отработке технологии 2.1 | по графику ФЦТ | ЦОКО, ОМС, ППЭ |
| 3.16 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в апелляционной комиссии | март, май, август 2025 г. | ЦОКО |
| 3.17 | Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ | апрель 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров», ОМС, областные государственные общеобразовательные организации |
| 3.18 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кировской области ФГУП «Главный центр специальной связи», министерством здравоохранения Кировской области, УМВД России по Кировской области по вопросам ГИА | в течение года | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 3.19 | Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА для заместителя Председателя Правительства Кировской области, министра образования Кировской области | по запросу | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 3.20 | Организация проведения ГИА | в соответствии с единым расписанием | ЦОКО |
| 3.21 | Организация обработки результатов экзаменационных работ ГИА | в соответствии с графиком Рособрнадзора | ЦОКО |
| 3.22 | Организация работы предметных комиссий, в том числе организация проведения председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания  | в соответствии с единым расписанием | ЦОКО |
| 3.23 | Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период:- определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - формирование заказа на экзаменационные материалы;- организация информационной работы для участников ГИА и их родителей;- формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ;- аккредитация общественных наблюдателей;- внесение соответствующих сведений в РИС;- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и работы регионального СИЦ;- обеспечение работы РЦОИ, предметных и апелляционных комиссий | в соответствии с единым расписанием | МОКО, ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Организация обучения председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9, предметных комиссий по проведению ГИА-11 | февраль 2025 г. | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области (далее – ИРО) | повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА,формирование по результатам обучения составов комиссий по проведению ГИА, работников ППЭ, согласование единых подходов к оцениванию заданий ГИА |
| 4.2 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | февраль – март 2025 г. | ЦОКО |
| 4.3 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА‑11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11 | апрель – май 2025 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |
| 4.4 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА‑9:- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;- членов государственной экзаменационной комиссии;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- ассистентов;- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике | по отдельному графику | ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации |
| 4.5 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА‑11:- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;- членов государственной экзаменационной комиссии;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- ассистентов | по отдельному графику | ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации |
| 4.6 | Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА | по отдельному графику | МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС |
| 4.7 | Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по отдельному графику | ЦОКО, председатели предметных комиссий |
| **5. Информационное сопровождение ГИА** |
| 5.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности: |  |  | обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА,обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области |
| 5.1.1 | Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам:- порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;- порядка проведения итогового сочинения (изложения);- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА;- порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций;- порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций | до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.,до 1 ноября 2024 г., | образовательные организации |
| 5.1.2 | Проведение родительских собраний по вопросам:- порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;- порядка проведения итогового сочинения (изложения);- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА;- порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций;- порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций | до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.до 1 ноября 2024 г.,до 1 ноября 2024 г., | образовательные организации |
| 5.1.3 | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций | постоянно | образовательные организации |
| 5.1.4 | Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9:- о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;- о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9;- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее 7 января 2025 г.не позднее 1 февраля 2025 г. не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку не позднее чем за месяц до основной даты проведения ГИА-9 | ЦОКО, образовательные организации |
| 5.1.5 | Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:- о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;- о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭне позднее чем за месяц до начала проведения экзаменовне позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | ЦОКО, образовательные организации |
| 5.1.6 | Оформление информационных стендов о проведении ГИА | до 1 ноября 2024 г. | образовательные организации |
| 5.2 | Размещение на официальном сайте МОКО информации:- об участии образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях;- о мероприятиях с участием министра образования Кировской области;- о проведении итогового собеседовании по русскому языку в 9-х классах в основной срок;- о проведении итогового сочинения (изложения) в основной срок;- о ходе проведения экзаменов;- о результатах проведения ГИА | в течение года | ЦОКО |
| 5.3 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | в течение учебного года | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 5.4 | Освещение в средствах массовой информации вопросов проведения ГИА:- проведение пресс-конференций с представителями СМИ;- размещение публикаций в СМИ;- участие в интервью для СМИ | в соответствии с планом МОКО и по запросам СМИ | МОКО (отдел правовой и кадровой работы), ЦОКО |
| 5.5 | Организация сопровождения обучающихся 9-х и 11-х классов в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | образовательные организации |
| 5.6 | Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА;- специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА;- руководителей образовательных организаций | по отдельному графику | МОКО, ЦОКО |
| 5.7 | Организация участия образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях | по графику Рособрнадзора | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 5.8 | Ведение сообществ министерства образования Кировской области в социальных сетях | в течение года | МОКО (отдел правовой и кадровой работы) |
| 5.9 | Размещение информации, рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора, на официальном сайте МОКО | в течение года | ЦОКО, МОКО (отдел общего и дополнительного образования) |
| 5.10 | Проведение мероприятий по профилактике нарушений установленного порядка проведения ГИА | в течение года | МОКО (управление надзора и контроля), образовательные организации |
| 5.11 | Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций | в течение года | ОМС, образовательные организации |
| **6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА** |
| 6.1 | Осуществление мониторингов: |  |  | обеспечение реализации прав участников ГИА,обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА |
| 6.1.1 | Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций:- о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;- о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9;- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;- о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;- о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ;- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | декабрь 2024 г.январь 2025 г.апрель 2025 г. январь 2025 г. апрель 2025 г.ноябрь 2024 г.февраль, май2025 г.апрель 2025 г.ноябрь 2024 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС |
| 6.1.2 | Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2024 – 2025 учебном году | январь, сентябрь 2025 г. | ЦОКО, по запросам ЦОКО – отделы образовательных округов МОКО, ИРО, ОМС |
| 6.2 | Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение срока проведения обучения | ЦОКО |
| 6.3 | Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ, РЦОИ, апелляционных и предметных комиссиях  | в период проведения ГИА | МОКО (управление надзора и контроля) |
| 6.4 | Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения) | по расписанию проведения итогового сочинения (изложения) | МОКО (управление надзора и контроля) |
| 6.5 | Выезды в образовательные организации специалистов ОМС, членов государственных экзаменационных комиссий для проверки готовности ППЭ | март – июнь 2025 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ОМС |
| 6.6 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 6.7 | Контроль за проведением председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания | март, май – июнь, сентябрь 2025 г. | ЦОКО |
| 6.8 | Контроль за участием председателей и членов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ | постоянно | ЦОКО |
| 6.9 | Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена и внесением сведений в «Мониторинг готовности ППЭ» | за два дня до соответствующего экзамена | ЦОКО |
| 6.10 | Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность, актуальность, сроки внесения) | постоянно | ЦОКО |
| 6.11 | Контроль внесения сведений в «Мониторинг подготовки к ГИА» | постоянно | ЦОКО |
| 6.12 | Организация проведения перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска | июль – август 2025 г. | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО |
| 6.13 | Мониторинг проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ  | до 1 октября 2025 г. | ЦОКО |
| 6.14 | Контроль за участием ППЭ в тренировочных мероприятиях и апробациях ФЦТ | в течение года | ЦОКО |
| **7. Повышение качества преподавания учебных предметов** |
| 7.1 | Проведение обучающих семинаров по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями | до 31 ноября 2024 г. | ИРО | повышение профессиональной компетентности учителей |
| 7.2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей-предметников «Повышение качества образовательных результатов по учебным предметам на основе анализа оценочных процедур» (на основе методических рекомендаций ФИПИ, анализа результатов оценочных процедур в регионе) | до 31 декабря 2024 г. | ИРО |
| 7.3 | Проведение обучающих семинаров по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями | до 31 декабря 2024 г. | ИРО |
| 7.4 | Проведение вебинаров для учителей-предметников по разбору типичных ошибок и затруднений, изменений в ГИА-9, ГИА-11 с привлечением председателей региональных предметных комиссий  | март 2025 г. | ИРО |
| 7.5 | Реализация мероприятий по оказанию методической помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами  | в соответствии с региональным планом мероприятий | ИРО |
| **8. Анализ проведения ГИА** |
| 8.1 | Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка | апрель2025 г. | ИРО, ЦОКО | наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА в Кировской области в 2025 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 2024 – 2025 учебном году, реализации мероприятий по повышению качества образования, издание сборников о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |
| 8.2 | Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка | май2025 г. | ИРО, ЦОКО |
| 8.3 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2025 году | апрель – май,июль – август,сентябрь – октябрь2025 г. | ЦОКО |
| 8.4 | Подготовка отчетных документов о результатах проведения ГИА в Кировской области в 2025 году | в соответствии с запросами Рособрнадзора, ФИПИ | МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, ИРО |
| 8.5 | Подготовка методических рекомендаций по совершенст-вованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-9 в Кировской области | сентябрь 2025 г. | ИРО |
| 8.6 | Подготовка методических рекомендаций по совершенст-вованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-11 в Кировской области | сентябрь 2025 г. | ИРО |
| 8.7 | Организация проведения совещаний в образовательных округах МОКО по итогам проведения ГИА в 2025 году | август – сентябрь 2025 г. | МОКО (отделы образовательных округов) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_